山东科技大学软科中国大学排名提升工作简报

2027 年提升目标与三年工作安排

2026 年 11 月 4 日 · 数据截至 2026 年 11 月

表 1 · 三年目标一览（总分为目标任务口径；2027 年第 123 名为学校目标、目标线 238.4 分，其余名次按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考）

| 2026（官方公布） | 2027 | 2028 | 2029 | 2030（延伸） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 226.4 分 | 230.3 分 | 230.3 分 | 231.2 分 | 231.2 分 |
| 第 140 名 | 第 123 名（学校目标） | 第 139 名 | 第 137 名 | 第 137 名 |

目录

一、基本情况与总体判断	2

二、2027 年目标、差距与重点工作	4

三、2028 年目标、差距与重点工作	8

四、2029 年目标、差距与重点工作	11

五、工作分工与需协调事项	14

六、萌想科技的价值	15

七、数据来源与有关说明	16

附录	17

# 一、基本情况与总体判断

预计可达 234.3~236.2 分，距平均涨幅线尚差约 1.6~3.5 分；本年着力点在逐项核对与半可控事项，缺口如实保留、逐年复测滚动调整。

## 基本情况：

山东科技大学 2026 年官方公布总分 226.4 分、第 140 名。

• 测算基线：225.6 分（按官方计分规则逐项测算），与官方公布值相差 0.8 分。

• 差异处理：差异原因待逐项核对后说明。

## 目标任务：

2027 年学校目标为第 123 名、目标线 238.4 分（按 2026 年分布）。本版由 7 个事项计入增分 4.71 分，测算可达 235.1～236.1 分，距目标线还差 2.3～3.3 分；另有三处核对补入单列（合计 +5.13～+5.38 分），全部计入后 240.2～241.5 分。

## 差距：

第 139 名分数线随同类学校整体进步逐年上移，2027 年预计为 237.8~238.4 分。

• 本校预期：可达 234.3~236.2 分，与分数线下限尚差约 1.6~3.5 分。

## 主要措施：

弥补差距共三项：

一是纳入目标的事项先行落实

二是备选事项逐项核查后据实计入

三是毕业生去向落实率先行核对、保持不出现回落

• 长线安排：以抓好正式报告编制与数据统筹为先导。

## 下一步工作：

先行开展一轮逐项核对。

• 部门配合：提供现有台账与报告底稿即可，无需另行填报或统计。

• 产出：核对后形成学校核对版方案。

## 两条工作主线

两条主线：近期，把已经形成、但未被正确记录的价值经核对后计入；后续，由真实建设逐年累积。各年事项均按此归类。

表 2 · 两条工作主线

| 主线 | 做法 | 形成方式 |
| --- | --- | --- |
| 近期（本版至下一版） | 逐项核查与报告、统计校正：以学校实际数据逐项核对，未被正确记录的分值经核对后计入 | 当期形成，计入最近一版 |
| 后续（逐年推进） | 教学、科研、师资、人才能力建设：排课、评审、招生、经费等真实增量按年度推进 | 逐年累积，作用于后续版本 |

分节方式：第二节至第四节按年度列示，顺序与专题页面一致。

基线 225.6 ＋ 纳入目标增分 4.71 ＝ 目标 230.3 分；预期可达 234.3~236.2 分，尚差约 1.6~3.5 分。

# 二、2027 年目标、差距与重点工作

## 目标：

2027 年目标为第 139 名、230.3 分（基线 225.6 分＋计入 4.71 分）。

• 分数线：随同行整体进步上移：按近 5 年平均涨幅推算约 237.8 分、按近 3 年偏高涨幅约 240.1 分，区间上沿约 238.4 分。

• 平均涨幅线：即分数线区间下限。

• 构成：预计可达自模型基线起算，逐环构成见下表。

• 基线差：官方公布总分 226.4 分与模型基线相差 0.8 分，待逐项核对后说明，不计入任何增分。

表 3 · 2027 年分数构成（单位：分）

| 环节 | 分值 |
| --- | --- |
| 测算基线（按官方计分规则逐项测算） | 225.6 |
| 自然增长（估算，不采取新措施时随既有发展态势的变化） | +4~+5 |
| 逐项核查计入（纳入目标七项） | +4.71 |
| 备选事项（上限口径，逐项核查后据实计入） | +0.88 |
| 2027 年预计可达 | 234.3~236.2 |

## 差距：

两个差距分开看。

• 与目标的差距：预计可达尚未进入分数线区间，上限距区间下限还差约 1.6 分、下限还差约 3.5 分。

• 与平均涨幅线的差距：还差约 1.6~3.5 分；不调低目标，转为下一环节需追加的提升。

## 补差路径（近期主线）：

纳入目标七项、计入 4.71 分；进带尚差 3.5 分。

• 备选补差：备选事项十七项、上限合计 +0.88 分，逐项核查后据实计入，可补足尚差的大部分。

• 下表：二十四项逐项列示，纳入目标项与备选事项分开，核对状态见附录 A2。

表 4 · 2027 年逐项核查二十四项：纳入目标项与备选事项（单位：分）

| 指标 | 现状值 | 计入目标（分） | 核对状态 | 主要措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教授授课率 | 11.7% | +0.98 | 待核对 | 排课调整 · 学校可控 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 0.0053 | +0.82 | 待核对 | 名单归集 · 新获奖待落点 |
| 教师职称结构 | 48.1% | +0.80 | 待核对 | 台账归真 · 学校可控 |
| 科研经费（总额） | 0.137 亿元 | +0.70 | 待核对 | 口径归真 · 待决算核对 |
| 授课教授比例 | 93.3% | +0.61 | 待核对 | 台账归真 · 学校可控 |
| 科研经费（师均） | 0.62 万元 | +0.39 | 待核对 | 口径归真 · 待决算核对 |
| 科创竞赛奖（折合数） | 203 | +0.41 | 待核对 | 名单归集 · 新获奖待落点 |
| 纳入目标小计（七项） | — | +4.71 | — | 本组计入合计 |
| 师生比 | 0.0573 | — | 待核对 | 高基表核对 · 半可控 |
| 国际合作论文比例 | 18.4% | — | 待核对 | Scopus 核查 · 半可控 |
| 留学生比例 | 0.96% | — | 待核对 | 留学生台账核对 · 半可控 |
| 学校收入（总额） | 26.94 亿元 | — | 待核对 | 决算核对 · 现值已对平 |
| 学校收入（生均） | 7.01 万元 | — | 待核对 | 决算核对 · 随总额派生 |
| 社会捐赠收入（总额） | 643.05 万元 | — | 待核对 | 基金会审计 · 滚动核对 |
| 教师规模 | 2,203 人 | — | 待核对 | 报告核对 · 口径待定 |
| 教师学历结构 | 70.63% | — | 待核对 | 人才引进 · 半可控 |
| 本科毕业生毕业去向落实率 | 74.71%（主榜记录） | — | 待核对 | 报告核对 · 方向未定 |
| 科研人员规模（折合数） | 6,612.26 人 | — | 待核对 | 公式验算 · 输入待原文核对 |
| 国际期刊论文（总数） | 16,128 篇 | — | 待核对 | Scopus 核查 · 半可控 |
| 国际期刊论文（师均） | 7.21 篇 | — | 待核对 | 归属核查 · 随总数定案 |
| 中文期刊论文（总数） | 732 篇 | — | 待核对 | CSSCI 导出终核·理工权重低 |
| 国际期刊论文质量 | 1.28 | — | 待核对 | 口径不可通约·Scopus定档 |
| 国际期刊顶尖论文 | 362 篇 | — | 待核对 | Scopus清单终核·待定值 |
| 论文被引总次数 | 275,274 次 | — | 待核对 | 时点与引用宇宙待对齐 |
| 高被引科学家（人次） | 19 人次 | — | 待核对 | 名单核对 · 发布即定 |
| 备选事项小计（十七项） | — | — | — | 本组未计入，上限 +0.88 分 |
| 二十四项合计 | — | +4.71 | — | 纳入目标七项合计 +4.71 分、目标 230.3 分；备选事项上限 +0.88 分；二十四项测算上限 231.2 分 |

注：计入为测算构成，核验后定值；核对状态与附录 A2 一致。

## 自然增长情况（不计入目标，计入预期测算）

• 自然增长：不采取新的专项措施时，随学校既有发展态势带来的分数变化。

• 估算：2027 版 +4~+5 分。

• 计入规则：只计入预期测算、不计入目标，目标与预期分开列示。

• 估算依据（基年公开数据）：第一轮核查 核查材料核定依据链：①论文存量复利——Nature Index 自然科学 Share 2023 年 6.57→2025 年 15.13（两年 +130%，已剔除期刊扩容口径影响。总 Share 2025 年 46.96，较 2024 年高点 50.69 回落 7.4%），ESI 6 个学科进全球前 1%、其中工程学与数学进前 1‰（2024-06 口径）。环境科学与生态学达前 1% 阈值约九成（2025-11 期数据，第三方分析），②研究生劳动力——在校研究生 2018 年约 7,039 人→2023 年 10,586 人→最新 11,600 余人，本科生同期微降。③经费动量——2024 年科研经费实到 4.86 亿元、立项 2,053 项合同经费 7.32 亿元、NSFC 获批 123 项。定档 +4～+5（同段平均涨幅线 +5.4 之下沿、通用缺省之上）：动量高于同段平均有据。但 Nature Index 总量已现平台化、项目线逐年官方汇总公开渠道不可得、实际总分路径波动（2025 年 +8.7、2026 年 −3.5，且 2026 年含经费与就业记录异常拖累），不到偏高档 +8.3。

• 复核：每年新版发布前，以新的公开数据滚动复核。

## 需先行核对事项：毕业生去向落实率

本科毕业生毕业去向落实率现值 74.71%（主榜记录）（平台记录），本项列为备选事项，先取得近届就业质量报告原文与年终口径台账核对定值。可能影响分值待核对后确定，不预先扣除，不计入本简报任何合计。

## 抓好正式报告编制与数据统筹

• 数据来源：学校正式报告与法定统计是多项指标的数据来源。

• 口径规则：编制期先行评审、写进正式文本，发布后即为各方共同依据。

• 缺失处理：软科方法页规则：缺失时依次采用旧版数据，再缺失按同类同省学校最小值替代。

• 结论：报告按时、按统一口径发布，本身就是保持分数稳定的前提。

• 本版状态：本版（2027）涉及的报告与统计均已发布，下表为对已发布数的核对确认。

• 下一版起：正式报告编制转入编制期统筹，逐年规划见第三、四节报告规划表。

表 5 · 本版已发布报告与统计的核对状态

| 报告与统计 | 涉及指标 | 责任部门 | 核对状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本科教学质量报告 | 教授授课率、授课教授比例 | 教务处 | 2023–2024 学年版已发布（2024-12-05），2024–2025 学年版未发布 |
| 毕业生就业质量报告 | 本科毕业生毕业去向落实率 | 学生工作部 · 就业指导中心 | 原文未取得（多渠道检索无果）；2024 届关键值已由本科教学质量报告原文取得 |
| 部门决算／科技统计年报 | 科研经费（师均）、科研经费（总额）、学校收入（总额）、学校收入（生均）、科研人员规模（折合数） | 科学技术处 · 财务处 | 部门决算已发布并取得总盘；科技统计年报原文未公开，经费口径待提报表终核 |

## 备选与观察：

备选事项 4 项（研本比（研究生与本科生人数之比）、教师学历结构、国家科研项目（师均）、高端人才（师均）），待学校底稿核对后确定，估算 +0.5~12.4 分，不计入合计。

## 缺口与追加：

需追加的提升：拟追加 +3.5 分（未计入预计可达，已选定）。补差来源（按可实现性分档）：先用已定档备选事项 +0.84～+0.92 分；研本比（半可控，涉及招生计划）空间 +0.11～+4.24 分单列研判，不作补差来源计

按第 123 名目标（官方口径）：预计可达 235.1～236.1 分，对第 123 名线 238.4 分还差 2.3～3.3 分；

补口三处合计 +5.13～+5.38 分（落实率更正条件性 +3.00、经费更正净增厚 +1.40、备选事项转入 +0.88），全部计入后 240.2～241.5 分、对第 123 名线余量 +1.8～+3.1 分；

同段涨幅推算分数线为低普涨 243.8 分、平均 245.9 分、偏高 248.2 分，补口全部落实仍差约 2.3～3.6 分（低普涨）、4.4～5.7 分（平均）、6.7～8.0 分（偏高）；

高端人才（师均）另有理论空间 +3.12 分（同类前 10% 档），未作达线依据；

需追加提升未计入本年预计可达。

## 存量保持：

本年为三年首年，无以前年度已确定分值结转；本年计入分值自下一年度起列入存量保持。

## 长期事项：

后续主线在本年同步启动、不计入本年。

• 落实安排：各项长期建设随 2028、2029 年安排逐年落实，增量作用于后续版本。

## 本节小结

2027 年：预计可达 234.3~236.2 分；距分数线区间下限尚差约 1.6~3.5 分，备选事项上限 +0.88 分，可补足尚差的大部分。

逐项责任部门见附录 A4，年度时间节点见附录 A5。

# 三、2028 年目标、差距与重点工作

## 目标：

2028 年目标为约第 139 名（按 2026 年官方分数分布测算）、230.3 分，自基线累计计入 +4.71 分。

• 分数线外推：平均涨幅线约 245.3 分、偏高涨幅线约 249.9 分、上沿约 246.5 分。

• 构成：上年预计可达结转，本年计入 +0.00 分（逐项见附录 A2），见下表。

表 · 2028 年分数构成（单位：分）

| 环节 | 分值 |
| --- | --- |
| 2027 年预计可达（结转） | 234.3~236.2 |
| 自然增长（估算） | +4~+5 |
| 本年计入 · 行动事项 | +0.00 |
| 2028 年预计可达 | 238.3~241.2 |
| 另：保持 2027 年已确定（不计入本年） | +1.72 |

## 差距：

两个差距分开看。

• 与目标的差距：预计可达下限 238.3 分已高于目标 230.3 分（按 2026 年官方分数分布测算），按测算可达到该目标。

• 与平均涨幅线的差距：还差约 4.1~7.0 分；不调低目标，转为下一环节需追加的提升。

## 补差路径（近期主线）：

逐项核查与报告、统计校正类共 +0.00 分，其中经正式报告与统计在编制期确定的 +0.00 分，逐项见报告规划表。

近期主线逐项：

| 事项 | 计入（分） |
| --- | --- |
| 本科毕业生深造率 | +0.00 |
| 本组小计（1 项） | +0.00 |

## 抓好正式报告编制与数据统筹

• 报告规划：2028 年正式报告与统计在编制期按下表规划：已确定事项以保持为主，新增事项在本年编制期定值。

• 计入规则：各组分数只计一次：本年新增 +0.00 分已含在上方构成内。

表 · 2028 年报告与统计规划（按正式报告与统计分组）

| 指标 | 现值 | 主要安排 |
| --- | --- | --- |
| 毕业生就业质量报告 · 每年 11–12 月编制 · 12 月 31 日前发布 · 学生工作部 · 就业指导中心 |  |  |
| 本科毕业生毕业去向落实率（先行核对 · 不计入） | 平台 74.71% · 报告口径待学校提供后核定 | 按时完整发布 |
| 本科毕业生深造率 | 40.89% | 按时完整发布 |
| 本科教学质量报告 · 学年报告 · 按本校往年节奏，编制期介入 · 教务处 |  |  |
| 另 2 项 · 守住现值：授课教授比例 93.32%；教授授课率 11.7% |  |  |
| 教育事业统计（高基表）与学校正式发布 · 时点 9 月 1 日 · 10 月 15 日前报送 · 人事处 · 发展规划处（统筹） · 国际交流合作处 |  |  |
| 教师职称结构（2027 年已计入 +1.33 · 本年保持） | 48.07%（保持） | 按时完整发布 |
| 另 10 项 · 守住现值：教师学历结构 70.63%；教师规模 2,203；研本比 0.2453；本专比 1；师生比 0.0573；留学生比例 0.96%；硕士点数 55；博士点数 12 |  |  |
| 国家级与认证专业（总数） 195；国家级与认证专业精度 2.074 |  |  |
| 部门决算与财务公开 · 6 月编制对口径 · 8 月公开 · 科学技术处 · 财务处 |  |  |
| 科研经费（师均）（2027 年已计入 +0.39 · 本年保持） | 0.6219（保持） | 按时完整发布 |
| 另 4 项 · 守住现值：学校收入（总额） 26.94；学校收入（生均） 7.006；科研经费（总额） 0.137；科研人员规模（折合数） 6,612 |  |  |
| 基金会年报与捐赠入账记录 · 随年度审计发布 · 校友工作部 · 教育发展基金会 |  |  |
| 另 1 项 · 守住现值：社会捐赠收入（总额） 643 |  |  |
| 平台与专业认定名单归集 · 随主管部门公布滚动更新 · 科学技术处 |  |  |
| 另 2 项 · 守住现值：科研平台（折合数） 210；科研平台（师均折合数） 0.0939 |  |  |

## 备选与观察：

本年无单独列示的备选与观察类事项，逐项归类见本节构成与附录 A2。

## 缺口与追加：

需追加的提升：拟追加 +7.0 分（未计入预计可达），对应与平均涨幅线的差距约 4.1~7.0 分；缺口如实保留、不调低目标。

• 来源分档：学校可控、半可控的事项已优先纳入本年行动与报告规划（见上文构成）。

• 剩余空间：未纳入目标的指标中，剩余空间主要集中在生源、人才与学科平台类，多属外部依赖、形成周期长，不能作为本年达线来源。

注：研本比 +4.24、高端人才（师均） +3.12，合计 +7.36 分，为按同类学校前 10% 水平测算的理论空间，不作为达线依据。

• 达线判断：能否达到平均涨幅线，取决于后续年份建设进展与同类学校实际涨幅，逐年复测时滚动调整。

## 存量保持：

2027 年已确定的 +1.72 分，保持不回落（存量保持）。

## 长期事项：

深造率按年定目标（本年 守成38～41%，只定目标、不计入），长期参照同类前 10% 54.0%（按 40.89% 立账距之 +3.19 分，只作长期参照、不设为目标），五年维度看。

## 本节小结

2028 年：预计可达 238.3~241.2 分；对平均涨幅线还差约 4.1~7.0 分；需追加的提升 +7.0 分，来源与口径见本节，达线与否逐年复测。

逐项责任部门见附录 A4，年度时间节点见附录 A5。

# 四、2029 年目标、差距与重点工作

## 目标：

2029 年目标为约第 137 名（按 2026 年官方分数分布测算）、231.2 分，自基线累计计入 +5.56 分。

• 分数线外推：平均涨幅线约 253.7 分、偏高涨幅线约 260.6 分、上沿约 255.5 分。

• 提示：涨幅线逐年外推，测算年份越远、不确定性越大，本年数字仅作规划参照。

• 构成：上年预计可达结转，本年计入 +0.85 分（逐项见附录 A2），见下表。

表 · 2029 年分数构成（单位：分）

| 环节 | 分值 |
| --- | --- |
| 2028 年预计可达（结转） | 238.3~241.2 |
| 自然增长（外推估算，置信度低于前两年） | +4~+5 |
| 本年计入 · 经正式报告与统计确定 | +0.85 |
| 本年计入 · 其余行动 | +0.00 |
| 2029 年预计可达 | 243.2~247.0 |

## 差距：

两个差距分开看。

• 与目标的差距：预计可达下限 243.2 分已高于目标 231.2 分（按 2026 年官方分数分布测算），按测算可达到该目标。

• 与平均涨幅线的差距：还差约 6.7~10.5 分；不调低目标，转为下一环节需追加的提升。

## 补差路径（近期主线）：

逐项核查与报告、统计校正类共 +0.85 分，其中经正式报告与统计在编制期确定的 +0.85 分，逐项见报告规划表。

近期主线逐项：

| 事项 | 计入（分） |
| --- | --- |
| 国家级与认证专业精度 | +0.64 |
| 科研经费（师均） | +0.21 |
| 本科毕业生深造率 | +0.00 |
| 教授授课率 | +0.00 |
| 科研经费（总额） | +0.00 |
| 授课教授比例 | +0.00 |
| 本组小计（6 项） | +0.85 |

## 抓好正式报告编制与数据统筹

• 报告规划：2029 年正式报告与统计在编制期按下表规划：已确定事项以保持为主，新增事项在本年编制期定值。

• 计入规则：各组分数只计一次：本年新增 +0.85 分已含在上方构成内。

表 · 2029 年报告与统计规划（按正式报告与统计分组）

| 指标 | 现值 | 主要安排 |
| --- | --- | --- |
| 毕业生就业质量报告 · 每年 11–12 月编制 · 12 月 31 日前发布 · 学生工作部 · 就业指导中心 |  |  |
| 本科毕业生毕业去向落实率（先行核对 · 不计入） | 平台 74.71% · 报告口径待学校提供后核定 | 按时完整发布 |
| 本科毕业生深造率 | 40.89% | 按时完整发布 |
| 本科教学质量报告 · 学年报告 · 按本校往年节奏，编制期介入 · 教务处 |  |  |
| 授课教授比例 | 99.45% | 按时完整发布 |
| 教授授课率 | 16.84% | 按时完整发布 |
| 教育事业统计（高基表）与学校正式发布 · 时点 9 月 1 日 · 10 月 15 日前报送 · 人事处 · 发展规划处（统筹） · 国际交流合作处 |  |  |
| 国家级与认证专业精度 | 2.074 | 按时完整发布 |
| 另 10 项 · 守住现值：教师职称结构 48.07%；教师学历结构 70.63%；教师规模 2,203；研本比 0.2453；本专比 1；师生比 0.0573；留学生比例 0.96%；硕士点数 55；博士点数 12 |  |  |
| 国家级与认证专业（总数） 195 |  |  |
| 本组小计：本年计入 +0.64 分 |  |  |
| 部门决算与财务公开 · 6 月编制对口径 · 8 月公开 · 科学技术处 · 财务处 |  |  |
| 科研经费（总额） | 3.721 | 按时完整发布 |
| 科研经费（师均） | 0.6219 | 按时完整发布 |
| 另 3 项 · 守住现值：学校收入（总额） 26.94；学校收入（生均） 7.006；科研人员规模（折合数） 6,612 |  |  |
| 本组小计：本年计入 +0.21 分 |  |  |
| 基金会年报与捐赠入账记录 · 随年度审计发布 · 校友工作部 · 教育发展基金会 |  |  |
| 另 1 项 · 守住现值：社会捐赠收入（总额） 643 |  |  |
| 平台与专业认定名单归集 · 随主管部门公布滚动更新 · 科学技术处 |  |  |
| 另 2 项 · 守住现值：科研平台（折合数） 210；科研平台（师均折合数） 0.0939 |  |  |

## 备选与观察：

本年无单独列示的备选与观察类事项，逐项归类见本节构成与附录 A2。

## 缺口与追加：

需追加的提升：拟追加 +10.5 分（未计入预计可达，方向性安排，名单随每年新数据滚动调整）。补差来源（按可实现性分档）：以已定档备选事项与备选事项滚动落实为主；研本比等结构项单列研判，不作补差来源计

三年安排与学校「811」双峰对位：双峰相关事项——科研经费两项（计入，属更正）、国家科研项目与高端人才（备选，空间主要由双峰与矿业学科贡献）、国家重大奖励（后续滚动计入）；

职称结构、教授授课率等台账类事项不分学科、全校统一核对；

存量方面，2028 年计入预计提升为 0（该年唯一报告类事项为深造率高位守成），2028 年确定的深造率守成口径（现值 40.89%、守成带 38%～41%、跌破下限约扣 0.70 分）本年保持不回落（存量保持），本年合计为上年预计可达结转、本年计入 +0.85 分与自然增长 +4～+5 分。

## 存量保持：

本年无以前年度已确定分值结转。

## 长期事项：

深造率按年定目标（本年 守成38～41%，只定目标、不计入），长期参照同类前 10% 54.0%（按 40.89% 立账距之 +3.19 分，只作长期参照、不设为目标），五年维度看。

## 本节小结

2029 年：预计可达 243.2~247.0 分；对平均涨幅线还差约 6.7~10.5 分；需追加的提升 +10.5 分，来源与口径见本节，达线与否逐年复测。

逐项责任部门见附录 A4，年度时间节点见附录 A5。

# 五、工作分工与需协调事项

本节按部门列出需提供的现有材料，均为台账与报告底稿，无需另行填报或统计。口径由发展规划处统筹；先行自查列出差异后，再请各部门确认。

表 6 · 各部门需提供材料清单

| 部门 | 请提供材料 | 对应事项 |
| --- | --- | --- |
| 发展规划处（统筹） | 汇总协调，不另备材料 | 全校核对统筹；基线差异 0.8 分逐项归因 |
| 人事处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 教师职称结构、教师规模、教师学历结构 |
| 教务处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 教授授课率、授课教授比例 |
| 团委 · 创新创业学院 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 科创竞赛奖（生均折合数）、科创竞赛奖（折合数） |
| 科学技术处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 科研经费（师均）、科研经费（总额）、国际合作论文比例等 10 项 |
| 国际交流合作处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 留学生比例 |
| 财务处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 学校收入（总额）、学校收入（生均） |
| 校友工作部 · 教育发展基金会 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 社会捐赠收入（总额） |
| 学生工作部 · 就业指导中心 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 本科毕业生毕业去向落实率 |

# 六、萌想科技的价值

| 角色 | 主要作用 |
| --- | --- |
| 软科数据库 | 提供排名结果、指标口径与对标分析，帮助学校看清差距 |
| 学校各部门 | 掌握原始台账与实际办学工作，是数据与成果的源头 |
| 萌想科技 | 依托大数据与排名测算模型：全样本对标、逐项测算空间、推演分数线；再逐项核验数据与证据、统筹跨部门口径、组织推进与逐年复测，帮助学校把差距转化为证据、行动与结果 |

软科看清差距，学校提供基础，萌想科技作为执行伙伴，推动补齐差距、实现提升。

# 七、数据来源与有关说明

## 测算基线：

本简报全部增分只从模型基线 225.6 分起算，不与官方 226.4 分直接相加。

• 差异处理：0.8 分差异待学校提供统计底稿后逐项核对，落实到具体指标后另出学校核对版。

## 逐年测算口径：

预计可达逐年滚动测算：上年预计可达＋自然增长＋本年计入增分。

• 分数线外推：目标分数线以 2026 年目标名次分数为起点、按同名次段学校涨幅逐年外推（近 5 年年均 +7.5 分、近 3 年年均 +9.8 分、同段中位 +8.1 分）。

• 使用边界：年份越远、不确定性越大，仅作规划参照。

## 需追加的提升口径：

来源按可实现性分档：学校可控、半可控的事项优先纳入行动与报告规划。

• 理论空间：高端人才等未纳入目标的指标空间为理论测算，不作为达线依据。

• 计入规则：需追加的提升均未计入预计可达。

• 名次换算：文中名次均为按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考；分数增减以逐项核查结果为准。

## 数据来源：

计分规则与指标定义以软科公开方法为准；本校现值以学校正式报告与公开渠道逐项核查。

• 核查材料：逐项核查材料共 129 条，逐项状态见附录 A6。

• 未核查部分：指标分类与 2028、2029 年行动事项为按规则初步拟定，尚未逐项核查。

• 技术支持：测算由萌想科技提供技术支持。

• 更新说明：本简报于 2026 年 11 月定稿，数据截至 2026 年 11 月；专题页面为动态工作面，页面更新后与本简报不一致的，以专题页面为准，本简报同步出新版。

2026 年 11 月 4 日

关于萌想科技，成立于2014年，深耕高校与青年人才十余年，覆盖中国、英国、欧洲、东南亚等数百所全球知名院校，连接2400万毕业生、33万家企业、600万学者。围绕高校评价与排名、科研合作、毕业生就业，为高校提供数据分析、证据核验、提升策略与执行支持

# 附录

附录供查对，不计入主体页数；所列数字与正文一致。

参照值怎么读 • 是什么：全国前 1/4 高校的实际水平（个别指标前 1/10，表注标明）。 • 有什么用：作标尺，估算每项的提升空间与分值。 • 不是什么：不是下达给学校的任务；核查类指标以学校实际数据为准，达到多少、计入多少。

## A1 · 重点机会（2027 年）

表 A1 · 2027 年重点机会（按可实现性与提升空间选取）

| 指标 | 与参照值差距 | 策略与方法 | 证据与条件 | 机会状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师职称结构 | 相差 还差：（48.1% → 51.8%） | 主路径：人事台账逐人核对：人事台账与 2025 年度高基表职称口径 替代路径：台账口径归集；评审晋升与引进 | 取得人事处职称台账与 2025 年度高基表 | 已核实可计入 |
| 教授授课率 | 相差 还差：（11.7% → 16.8%） | 主路径：排课台账逐课核对：教务处排课与授课台账教授主讲门次 替代路径：排课安排做加法；最新学年现值更新 | 取得教务处 2024–2025 学年排课与授课台账 | 已核实可计入 |
| 授课教授比例 | 相差 还差：（93.3% → 99.4%） | 主路径：教授名录逐人核对：教授名录与授课记录实际主讲情况 替代路径：报告口径上修可能——学校已发布报告两学年同口径值（94.46%／100%）均高于计分现值 93.3%，差额随教授名录逐人核对定案。 未授课教授逐人归因——未授课教授逐人核对原因后安排授课或按口径归集。 | 取得教授名录与授课记录逐人核对 | 有线索待核对 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 相差 还差：（0.0053 → 0.0065） | 主路径：获奖名单逐项归集：团委台账与官方获奖名单（四个计入赛事系列） 替代路径：获奖名单逐项归集；揭榜挂帅入账期权 | 取得团委竞赛台账与近五年官方获奖名单 | 长期建设 |
| 科创竞赛奖（折合数） | 相差 还差：（203 → 233） | 主路径：同一名单一次核对：与生均项同一批获奖名单与团委台账 替代路径：2025 年构成已分解定案——2025 年 82 折合构成已分解定案，台账与平台子计数四年零残差互证。 揭榜挂帅入账确认——第十九届挑战杯「揭榜挂帅」特等 3 项、一等 3 项未体现在平台子计数中。 | 取得团委竞赛台账与近五年官方获奖名单 | 长期建设 |
| 科研经费（师均） | 相差 还差：（0.62 万元 → 5.84 万元） | 主路径：科技统计口径终核：科技统计年报或学校提报表原文（两口径对应值） 替代路径：实际数更正（补口②）——2024 年科研经费实到 4.86 亿元为学校正式发布口径，师均约 21–22 万元。 更正后残余列备选事项——更正后距同类前 25% 档（24.26 万元）的残余列备选事项，待终核后定档。 | 取得科技统计年报与部门决算原文 | 有线索待核对 |
| 科研经费（总额） | 相差 还差：（0.137 亿元 → 3.75 亿元） | 主路径：科技统计口径终核：科技统计年报或学校提报表原文（计分口径对应值） 替代路径：实际数更正（补口②）；决算互证 | 取得科技统计年报或学校提报表原文（计分口径终核） | 有线索待核对 |
| 师生比 | 相差 还差：（0.0573 → 0.0604） | 主路径：高基表核对：2025 年度高基表专任教师与在校生统计口径 替代路径：公开锚点先行对平 | 取得 2025 年度高基表与师生台账 | 有线索待核对 |
| 国际合作论文比例 | 相差 还差：（18.4% → 21.5%） | 主路径：机构标识归属核对：机构标识归属完整性与漏收合作论文归集 替代路径：开放数据库旁证先行 | 取得 Scopus 明细导出（见导出委托单） | 有线索待核对 |
| 教师学历结构 | 相差 还差：（70.63% → 核对后定档） | 主路径：学历台账核对：分学科教师学历台账博士学位认定口径 替代路径：与职称结构同一人事台账——博士学位教师占比与职称结构共用人事台账一次核对。 在职提升路径——在职教师攻读博士学位按认定口径计入，正式报告与统计为学位认定台账。 | 取得教师学历结构台账 | 有线索待核对 |

注：选取口径为可实现性（学校可控优先）与提升空间；「差距」为现值与参照值之差，口径见开头说明框；机会状态分四档：已核实可计入、有线索待核对、需底账验证、长期建设。

## A2 · 全量核对表（三年）

表 A2-1 · 2027 年逐项核查二十四项全表

| 指标 | 现值 | 参照值 | 核对状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教授授课率 | 11.7% | 16.8% | 已核对一致：报告原文 11.62%，与现值差 0.08 个百分点、属舍入 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 0.0053 | 0.0065 | 待核对：构成已勾稽定案（生均＝折合÷毕业生数×1,000），计分窗口径未定案 |
| 教师职称结构 | 48.1% | 51.8% | 已核对一致：1,102÷2,293＝48.07%，与 2023–2024 学年报告核心表逐值对平 |
| 科研经费（总额） | 0.137 亿元 | 3.75 亿元 | 待核对：与师均项同源，2024 年科技经费到账总额 4.86 亿元为学校正式发布口径 |
| 授课教授比例 | 93.3% | 99.4% | 部分吻合：与平台对平；报告原文同口径 100%／94.46% 均高于现值，差额待逐人核对 |
| 科研经费（师均） | 0.62 万元 | 5.84 万元 | 待核对：现值为残缺提报值，实际到账 4.86 亿元已经核定，计分口径终核未落字 |
| 科创竞赛奖（折合数） | 203 | 233 | 待核对：203 为 2015–2025 全窗加总已定案，计分窗未定案、2027 读数 135～203 待定 |
| 师生比 | 0.0573 | 0.0604 | 部分吻合：与平台对平；2022–2023 学年报告生师比 18.51:1 为公开锚点、口径对应已注明 |
| 国际合作论文比例 | 18.4% | 21.5% | 部分吻合：公开聚合旁证 17.81%，差 −0.64 个百分点在跨校观测带内 |
| 留学生比例 | 0.96% | 1.12% | 待核对：与平台对平；校方公开口径 1,515 人与平台 371 人差约 4.1 倍未定案 |
| 学校收入（总额） | 26.94 亿元 | 核对后定档 | 已核对一致：与 2024 年度决算总收入逐值相同 |
| 学校收入（生均） | 7.01 万元 | 核对后定档 | 部分吻合：分子已对平；分母学生总数 38,453 人按平台公式核算与现值一致，分项未独立核原文 |
| 社会捐赠收入（总额） | 643.05 万元 | 核对后定档 | 已核对一致：与基金会 2024 年度审计报告 6,430,465.57 元逐分吻合 |
| 教师规模 | 2,203 人 | 核对后定档 | 部分吻合：与报告表 2-1 逐值相同；同报告核心表作 2,293 人，双表口径差 90 人未定案 |
| 教师学历结构 | 70.63% | 核对后定档 | 已核对一致：1,556÷2,203＝70.63%，与报告表 2-1 逐值对平 |
| 本科毕业生毕业去向落实率 | 74.71%（主榜记录） | 以就业质量报告原文定案 | 待核对：学校正式发布年终口径 89.51%，填报值与计分时点口径未落字 |
| 科研人员规模（折合数） | 6,612.26 人 | 核对后定档 | 部分吻合：按平台公式以三输入（812／8,528／2,203）重算逐值一致，三输入本身待原文核对 |
| 国际期刊论文（总数） | 16,128 篇 | 以 Scopus 归属核查定案 | 部分吻合：公开聚合同窗 15,825 篇、平台高 1.9%，方向可信，待 Scopus 终核 |
| 国际期刊论文（师均） | 7.21 篇 | 随总数项定案 | 部分吻合：随总数项，公开聚合以同分母折算 7.07 篇、比值 0.981 |
| 中文期刊论文（总数） | 732 篇 | 核对后定档 | 待核对：CSSCI 口径；公开聚合中文语种计数与定义层不等价、不可独立判定 |
| 国际期刊论文质量 | 1.28 | 核对后定档 | 待核对：FWCI 两套实现不可通约，待 Scopus 导出定值 |
| 国际期刊顶尖论文 | 362 篇 | 核对后定档 | 待核对：Scopus 前 1% 口径，公开参考计数口径不等价，待标记清单终核 |
| 论文被引总次数 | 275,274 次 | 核对后定档 | 待核对：公开聚合同窗 245,430 次低 10.8%，三重差异未分解，待同时点导出对齐 |
| 高被引科学家（人次） | 19 人次 | 名单发布后核对 | 待核对：科睿唯安口径不可复刻；爱思唯尔 2024 名单 15 人仅量级旁证，待 2026 年版名单核对 |

注：纳入目标项参照值以前 1/4 水平为主；备选事项未定档，参照值栏记定档说明；测算参照按前 1/4 水平测算。

### 核查说明（2027 年）：

以下 8 项状态为部分吻合，逐项列明核查依据原文。

### 授课教授比例。

主榜现值 93.32% 与 360 平台记录对平（大学360度数据监测平台（2026-04-18 快照））

参照值 99.4% 为理工类同类前 25% 档现行水平（模型口径）（模型测算（同类对标池 n=215））

《本科教学质量报告》（2023–2024 学年）核心支撑数据表：主讲本科课程的教授占教授总数的比例 100%；2022–2023 学年版为 94.46%（注：统计含离职人员）（学校信息公开网 xxgk.sdust.edu.cn（报告原文 PDF））

### 师生比。

主榜现值 0.0573 与平台记录对平（大学360度数据监测平台（2026-04-18 快照））

深研轮 公开锚点：《本科教学质量报告》2022–2023 学年逐字值生师比 18.51:1（折合在校生 47,494.5/折合教师 2,566.5），与计分现值口径对应关系已注明；高基表原件降为终核材料（第三轮深研·师资残差线）

### 国际合作论文比例。

现值 18.4% 为主榜记录值，明细归属待商业库核对（软科中国大学排名主榜（2026 版））

OpenAlex 旁证定案（校准「可直接套用」档，跨校偏差带 ≤1.6pp）：OA 国际合作论文比例 17.81% vs 现值 18.4462%（−0.64pp，绝对值带内），现值方向可信、量级一致；

符号与三校锚点相反属带内噪声，不支持现值偏保守或偏高的方向判断，备选事项测算基数（18.4%→21.5%）获带内旁证；转入仍待 Scopus 终核落字（本次 OpenAlex 实查（2026-11-04））

### 学校收入（生均）。

平台 2024 年生均收入 7.005794 万元，来源说明标注「见总额和学生总数」（360 平台快照 i15（2026-04-18））

按平台公式核算 26.93938 亿÷38,453＝7.005794 万元，与计分现值逐值一致（本次核算（2026-11-05））

学生总数 38,453 人（平台 i1，2024 年），来源标注《本科教学质量报告》（360 平台快照（2026-04-18））

分子与 2024 年度决算逐值对平（详见学校收入（总额）项）（学校信息公开网决算原文）

### 教师规模。

平台 2024 年记录 2,203 人，来源标注《本科教学质量报告》；2023 年 2,319 人（360 平台快照 i18（2026-04-18））

报告（2023–2024 学年）表 2-1 专任教师 2,203 人，与现值逐值相同；同报告核心支撑数据表为 2,293 人，两表差 90 人（《本科教学质量报告》原文（第一轮核查逐表抽取））

2022–2023 学年同型双表差（核心表 2,319／表 2-1 2,248 人）（《本科教学质量报告》（2022–2023 学年）原文）

2024–2025 学年报告未发布，无更新分项（第三轮核查公开渠道实查（2026-11-04））

### 科研人员规模（折合数）。

平台指标定义：博士生＋0.5×硕士生＋(博士生＋0.5×硕士生)/(博士生＋0.5×硕士生＋专任教师)×专任教师（360 平台指标定义（dim_indicator i28））

平台 2024 年三输入：博士生 812 人、硕士生 8,528 人、专任教师 2,203 人（来源标注《本科教学质量报告》）（360 平台快照 i4/i3/i18（2026-04-18））

按公式重新核对＝6,612.25882676，与计分现值逐值一致（本次重新核对（2026-11-05））

### 国际期刊论文（总数）。

主榜现值 16,128 篇为 2026 版计分记录（五年窗口）（软科中国大学排名主榜（2026 版））

OpenAlex 机构标识已经确认：主实体 I80143920（ROR 04gtjhw98）单实体全集，OA 内无校区/附属子实体、别名无异校混入；泰山科技学院（原独立学院、已转设）排除留痕，其 2020–2025 年 A+R 仅 58 篇、量级可忽略（本次 OpenAlex 实查（2026-11-04））

篇数核对（2021–2025，A+R）：OpenAlex 15,825 篇 vs 平台 16,128 篇（平台高 1.9%），与河北/中北同型（平台反高）、非河南型（OA 高出 12%+）；OA 侧未见系统性漏统核查材料，方向可信待 Scopus 终核；

河南校准系数 ×0.89 在本校方向反转、不适用（本次 OpenAlex 实查（2026-11-04））

窗口口径待确认：数据包现值窗口 2021–2025（OpenAlex 同窗 15,825 篇）与 2026 版方法页定义窗口 2020–2024（OpenAlex 同窗 14,822 篇）并存，随 Scopus 导出一并确认（本次 OpenAlex 实查（2026-11-04，SDUST-OPENALEX-RECON））

### 国际期刊论文（师均）。

计分现值 7.208367 篇（主榜记录）；分母为五年均值专任教师约 2,237.4 人，由总数、师均等四项反算一致（软科中国大学排名主榜（2026 版）· 本次反算（2026-11-04））

OpenAlex 同分母折算 7.07，比值 0.981 与总数项相同，方向可信待 Scopus 终核（本次 OpenAlex 实查（2026-11-04））

Scopus 明细与分母口径待商业库导出终核（本阶段导出委托单（scopus/export/2026））

备选事项 4 项（名单见第二节备选与观察）：全部计入估算 +0.5~12.4 分（中间值约 +6 分），不计入首年合计。

表 A2-2 · 2028 年行动事项全表

| 指标 | 现值 | 参照值 | 核对状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本科毕业生深造率 | 40.89% | 40.89% | 待核对 |

注：「参照值」为该年规划达到值；事项为按规则初步拟定、尚未逐项核查，核对状态均为待核对。

表 A2-3 · 2029 年行动事项全表

| 指标 | 现值 | 参照值 | 核对状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家级与认证专业精度 | 2.074 | 2.417 | 待核对 |
| 科研经费（师均） | 0.6219 | 24.28 | 待核对 |
| 教授授课率 | 16.84% | 16.84% | 待核对 |
| 科研经费（总额） | 3.721 | 3.721 | 待核对 |
| 授课教授比例 | 99.45% | 99.45% | 待核对 |

注：「参照值」为该年规划达到值；事项为按规则初步拟定、尚未逐项核查，核对状态均为待核对。

其余 1 项现值、参照值与核对状态同上一年，见上一年全量表（表 A2-2）。

## A3 · 指标分类汇总

表 A3 · 全量 100 项按处理方式分类

| 类别 | 项数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报告统计类 | 23 | 以正式报告与统计为依据，编制期先行评审口径 |
| 台账核对类 | 23 | 以学校台账与官方名单逐项核对后确定 |
| 建设推进类 | 22 | 以年度建设推进，增量作用于后续版本 |
| 观察类 | 32 | 仅作观察，不计入目标与预期 |
| 合计 | 100 | 全量 100 项分类不在本简报载录，本表仅列汇总 |

## A4 · 正式报告与统计的对应关系和责任部门

表 A4 · 正式报告与统计的对应关系和责任部门

| 报告与统计 | 责任部门 | 对应事项 |
| --- | --- | --- |
| 毕业生就业质量报告 | 学生工作部 · 就业指导中心 | 本科毕业生深造率、本科毕业生毕业去向落实率；深造率按年定目标（2028 年守成38～41%、2029 年守成38～41%） |
| 本科教学质量报告 | 教务处 | 教授授课率、授课教授比例 |
| 教育事业统计（高基表）与学校正式发布 | 人事处 · 发展规划处（统筹） · 国际交流合作处 | 教师职称结构、国家级与认证专业精度等 11 项 |
| 部门决算与财务公开 | 科学技术处 · 财务处 | 科研经费（师均）、科研经费（总额）等 5 项 |
| 基金会年报与捐赠入账记录 | 校友工作部 · 教育发展基金会 | 社会捐赠收入（总额） |
| 平台与专业认定名单归集 | 科学技术处 | 科研平台（师均折合数）、科研平台（折合数） |

## A5 · 年度重要时间节点

表 A5 · 年度重要时间节点（按月份列示）

| 月份 | 节点 | 影响版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 月 | 爱思唯尔中国高被引科学家名单发布 | 下一版核查参考 |
| 3 月 | 科技统计年报报送；国家自然科学基金集中申报 | 2028 版（数据生产）；2029 版起（项目增量） |
| 4 月 | 软科中国大学排名发布 | 当版（结果与核查核对） |
| 6 月 | 部门决算编制 | 2028 版（数据生产） |
| 7 月 | 毕业生去向登记查漏 | 2028 版（数据生产） |
| 8 月 | 部门决算公开 · 落实率统计截止 | 2028 版（数据生产） |
| 9 月 | 高基表统计时点（9 月 1 日） | 2028 版（数据生产） |
| 10 月 | 高基表报送截止 · 最好学科发布 · 社科立项公布 | 2028 版（数据生产）· 2027 版（学科取数） |
| 11 月 | 数据共享计划（DEP）填报启动 · 高被引名单发布；就业质量报告编制启动 | 2027 版（提报与取数）；2028 版（数据生产） |
| 12 月 | 本科教学质量报告发布期 · 就业质量报告发布 | 2028 版（数据生产） |

## A6 · 核查材料分布

表 A6 · 逐项核查材料条数分布（共 129 条）

| 指标组 | 条数 | 已核对 | 待核对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逐项核查项（计入候选 7 ＋ 备选事项 3） | 59 | 40 | 19 |
| 备选项（4） | 13 | 11 | 2 |
| 核查项（2） | 17 | 11 | 6 |
| 扩核新增项（14 项中 12 项新核查材料） | 40 | 21 | 19 |
| 合计 | 129 | — | — |

注：本表按指标组统计条数；个别事项单独核查，不计入本表。