山东科技大学软科中国大学排名提升工作汇报

2026 年 11 月 4 日 · 数据截至 2026 年 11 月

三年三步：对账定值、落账补强、结构提升，冲刺110名。

# 一、现状与目标

2026 年官方公布第 140 名、总分 226.4 分。

表 1 · 三年目标（名次按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考；实际门槛随各校涨幅上移）

| 2026（官方公布） | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| 226.4 分 | 230.3 分 | 230.3 分 | 231.2 分 |
| 第 140 名 | 第 139 名 | 第 139 名 | 第 137 名 |

# 二、三年推进路径

| 2027 年 对账核验，先定口径 目标 230.3 分 · 第 139 名 | 先对清三条线：目标行的第 139 名是模型按计入七项测算的路径，2027 年学校锚定第 123 名、靠对账补口落账争取，第 110 名是三年进取目标、逐年复测滚动调整。① 计入七项以对账为主：职称结构台账归集、教授授课率与授课教授比例教务台账核对、竞赛名单归集、经费口径归真； ② 三处现行记录问题先对账：科研经费平台记录为残缺提报值，落实率与深造率的学校正式发布口径与计分现值不符； ③ 2027 年锚定第 123 名，论文存量、研究生规模与经费到账的增长动量逐年复测确认。 按官方口径测算可达 235.1～236.1 分；对账补口三处全部落实后可达 240.2～241.5 分、对第 123 名线有余量，按同段涨幅推算，第 123 名门槛约 245.9 分，仍有缺口，逐年补。 |
| --- | --- |
| 2028 年 落账补强，守成提质 目标 230.3 分 · 第 139 名 | ① 教师职称结构调整余量自 2028 年起逐年落账，评审晋升与引进同步推进； ② 本科毕业生深造率按学校发布口径立账、高位守成，口径落字后执行； ③ 师生比、国际合作论文、留学生比例等储备事项逐项核查，成熟一项转入一项。 把首年对账定下的口径，转化为逐年可落账的增益与守住的存量。 |
| 2029 年 双峰牵引，结构提升 目标 231.2 分 · 第 137 名 | ① 国家科研项目、高端人才等建设类备选推进，空间主要由『811』双峰（安全、控制）与矿业学科贡献； ② 国家级与认证专业精度按认定批次逐年落定，科研经费（师均）残余终核后落账； ③ 国家重大奖励滚动布局，三年安排与学校冲一流部署逐项对位。 第 110 名为三年进取方向：达成取决于建设类指标的超额落账，逐年复测、按实测结果滚动调整。 |

# 三、短期核验方向

| 优先方向 | 提升抓手 | 下一步核验重点 |
| --- | --- | --- |
| 本科毕业生毕业去向落实率 | 就业质量报告与学校正式发布口径对账，厘清统计时点与口径差异 | 就业质量报告、去向登记台账 |
| 科研经费（总额） | 科技统计年报与决算原文对账，平台残缺提报记录据实更正 | 部门决算原文、科技统计年报、到账记录 |
| 教师职称结构 | 人事台账逐人核对、高基表对账，先归集口径可及部分 | 人事台账、教育事业统计（高基表） |
| 教授授课率 | 教务台账与排课记录核对，排课结构可控调整 | 教务台账、排课记录 |
| 授课教授比例 | 教授名录逐人核对，与本科授课台账对平 | 教授名录、授课安排记录 |
| 科创竞赛 | 团委台账归集官方获奖名单，逐项核对折合 | 官方获奖名单、学校竞赛台账 |

等 12 个方向，均按可实现性与提升空间排序，逐项核验后定值。

# 四、长期提前规划

下面数据要提前一到两年形成，今年不启动，后续年份就无数据可报。

| 规划事项 | 为什么必须提前 | 启动安排 |
| --- | --- | --- |
| 正式报告编制期先行 | 口径与目标值须在编制期内定，窗口一关、当年无法补报 | 每年编制期前定口径、定目标值 |
| 毕业去向落实率 | 就业数据当年形成，事后无法补做 | 按届次提前部署就业与去向登记，实现稳步提升 |
| 毕业生深造率 | 培养与引导见效需一到两年 | 提前布局升学引导，按目标届次逐年推进 |
| 博士学位教师引进与在职提升 | 引进与在职攻博按认定口径逐年计入，须提前布局 | 引进与在职攻博按年推进，按认定口径逐年计入 |
| 职称评审节奏 | 结构余量逐年转入后续年度，评审与引进须按年安排 | 评审晋升与高级职称引进按年推进 |

# 五、萌想科技的价值

| 角色 | 主要作用 |
| --- | --- |
| 软科数据库 | 提供排名结果、指标口径与对标分析，帮助学校看清差距 |
| 学校各部门 | 掌握原始台账与实际办学工作，是数据与成果的源头 |
| 萌想科技 | 依托大数据与排名测算模型：全样本对标、逐项测算空间、推演分数线；再逐项核验数据与证据、统筹跨部门口径、组织推进与逐年复测，帮助学校把差距转化为证据、行动与结果 |

软科看清差距，学校提供基础，萌想科技作为执行伙伴，推动补齐差距、实现提升。

关于萌想科技，成立于2014年，深耕高校与青年人才十余年，覆盖中国、英国、欧洲、东南亚等数百所全球知名院校，连接2400万毕业生、33万家企业、600万学者。围绕高校评价与排名、科研合作、毕业生就业，为高校提供数据分析、证据核验、提升策略与执行支持