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	总判断：2027 年目标第 123 名——靠对账可达，按同段涨幅仍有缺口、逐年补；三年依托「811」双峰（安全全国第 3），第 110 名为进取目标。


一、目标
表 1 · 三年目标（2027 年第 123 名为学校目标、线 238.4 分；余按 2026 年分布测算）
	2026（官方公布）
	2027
	2028
	2029

	226.4 分
	230.3 分
	230.3 分
	231.2 分

	第 140 名
	第 123 名
	第 139 名
	第 137 名


二、三年目标与实现路径
	年份
	目标
	预计可达
	差距
	补足安排

	2027
	238.4 分 · 第 123 名（学校目标）
	234.3~236.2 分：自然增长 +4~5、纳入目标提升 +4.71、备选事项 +0.88
	距第 139 名分数线 237.8~238.4 分，差距约 1.6~3.5 分
	备选事项 3 项 +0.88 分，核查确认后逐项纳入；需追加的提升 +3.5 分：研本比空间 +4.24 分

	达成依据：纳入目标的提升已经逐项测算；备选全额 +0.88 分补足差距，另有 +4.24 分空间支撑需追加的提升。主要工作：①7项指标逐项核查与台账核对；②师生比核对定值；③国际合作论文比例核对定值。

	2028
	230.3 分 · 第 139 名
	238.3~241.2 分：上年预计可达结转，自然增长 +4~5、纳入目标的提升 +0.00
	按测算可达到目标；与平均涨幅相比，差距约 4.1~7.0 分
	需追加的提升 +7.0 分：研本比、高端人才两项空间合计 +7.36 分

	达成依据：已确定成果保持不回落，新增分值来自持续建设与台账核对；+7.36 分提升空间可支撑需追加的提升。主要工作：①本科毕业生深造率按目标推进。

	2029
	231.2 分 · 第 137 名
	243.2~247.0 分：上年预计可达结转，自然增长 +4~5、纳入目标的提升 +0.85
	按测算可达到目标；与平均涨幅相比，差距约 6.7~10.5 分
	需追加的提升 +10.5 分：研本比等 4 项空间合计 +13.09 分

	达成依据：+0.85 分源于正式报告编制期提前确定数值；+13.09 分提升空间可支撑需追加的提升。主要工作：①正式报告提前规划，编制期先定口径与目标值；②国家级与认证专业精度按目标推进；③科研经费（师均）按目标推进。


图 · 新增分数构成（条长按新增部分绘制，起点为测算基线）　■ 自然增长 ■ 纳入目标的提升 ■ 备选事项
	2027 · 基线 225.6 分
	+5.0
	+4.71
	+0.88
	预计可达（上限）236.2 分


	2028 · 起点 236.2 分
	+5.0
	+0.00
	预计可达（上限）241.2 分


	2029 · 起点 241.2 分
	+5.0
	+0.85
	预计可达（上限）247.0 分


三、支撑资源
	逐项核查的数据与材料底座
	软科口径测算模型
	正式报告编制统筹
	逐年动态复测

	100 项指标逐项核查，核查材料共 89 条
	按软科公开方法逐项测算、分数线逐年推算
	报告与统计编制期先行评审口径并确定目标值
	每年新版后复测构成与差距、滚动调整


本材料所依据的测算与逐项核查，由 mShare 提供技术支持。
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