山东科技大学软科中国大学排名提升工作简报

2027 年提升目标与三年工作安排

2026 年 11 月 4 日 · 数据截至 2026 年 11 月

表 1 · 目标值一览（总分为目标任务口径；2027 年第 123 名为学校目标、目标线 238.4 分，其余名次按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考）

| 2026（官方公布） | 2027 | 2028 | 2029 | 2030（延伸） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 226.4 分 | 230.3 分 | 230.3 分 | 231.2 分 | 231.2 分 |
| 第 140 名 | 第 123 名（学校目标） | 第 139 名 | 第 137 名 | 第 137 名 |

目录

一、基本情况与总体判断	1

二、2027 年目标、差距与重点工作	2

三、2028 年目标、差距与重点工作	5

四、2029 年目标、差距与重点工作	7

五、工作分工与需协调事项	8

六、数据来源与有关说明	9

附录	10

# 一、基本情况与总体判断

基本情况。山东科技大学 2026 年官方公布总分 226.4 分、第 140 名。按官方计分规则逐项测算，基线为 225.6 分，与官方公布值相差 0.8 分，差异原因待逐项核对后说明。

目标任务。2027 年学校目标为第 123 名、目标线 238.4 分（按 2026 年分布）。本版由 7 个事项计入增分 4.71 分，测算可达 235.1～236.1 分，距目标线还差 2.3～3.3 分；另有三处核对补入单列（合计 +5.13～+5.38 分），全部计入后 240.2～241.5 分。

差距。第 139 名分数线随同类学校整体进步逐年上移，2027 年预计为 237.8~238.4 分。本校预期可达 234.3~236.2 分，与分数线下限尚差约 1.6~3.5 分。

主要措施。弥补差距的措施有三项：

一是纳入目标的事项先行落实

二是备选事项逐项核查后据实计入

三是毕业生去向落实率先行核对、保持不出现回落

长线安排以抓好正式报告编制与数据统筹为先导。

下一步工作。先行开展一轮逐项核对。各部门提供现有台账与报告底稿即可，无需另行填报或统计；核对后形成学校核对版方案。

## 两条工作主线

三年工作按两条主线推进：近期一条，把已经形成、但未被正确记录的价值经核对后计入；后续一条，由真实建设逐年累积。后续各年的事项均按此归类。

表 2 · 两条工作主线

| 主线 | 做法 | 形成方式 |
| --- | --- | --- |
| 近期（本版至下一版） | 逐项核查与报告、统计校正：以学校实际数据逐项核对，未被正确记录的分值经核对后计入 | 当期形成，计入最近一版 |
| 后续（逐年推进） | 教学、科研、师资、人才能力建设：排课、评审、招生、经费等真实增量按年度推进 | 逐年累积，作用于后续版本 |

本简报第二节至第四节按年度分节列示：每年先定目标，再列构成与两个差距，最后给补差路径与报告规划，顺序与专题页面一致。

基线 225.6 ＋ 纳入目标增分 4.71 ＝ 目标 230.3 分；预期可达 234.3~236.2 分，尚差约 1.6~3.5 分。

# 二、2027 年目标、差距与重点工作

目标。2027 年目标为第 139 名、230.3 分（基线 225.6 分＋计入 4.71 分）。分数线随同行整体进步上移：按近 5 年平均涨幅推算约 237.8 分、按近 3 年偏高涨幅约 240.1 分，区间上沿约 238.4 分；其中平均涨幅线即分数线区间下限。

构成。预计可达自模型基线起算，逐环构成如下表；官方公布总分 226.4 分与模型基线相差的 0.8 分为基线差，待逐项核对后说明，不计入任何增分。

表 3 · 2027 年分数构成（单位：分）

| 环节 | 分值 |
| --- | --- |
| 测算基线（按官方计分规则逐项测算） | 225.6 |
| 自然增长（估算，不采取新措施时随既有发展态势的变化） | +4~+5 |
| 逐项核查计入（纳入目标七项） | +4.71 |
| 备选事项全额（上限口径，逐项核查后据实计入） | +0.88 |
| 2027 年预计可达 | 234.3~236.2 |

差距。两个差距分开看：一是进带差，预计可达尚未进入分数线区间，上限距区间下限还差约 1.6 分、下限还差约 3.5 分；二是动态差，按平均涨幅线计，还差约 1.6~3.5 分。动态差不调低目标，转为下一环节需追加的提升。

补差路径（近期主线）。纳入目标七项计入 4.71 分已计入目标；进带尚差 3.5 分，备选事项三项全额 +0.88 分，逐项核查后据实计入，可补足尚差的大部分。

另有备选事项 4 项（研本比（研究生与本科生人数之比）、教师学历结构、国家科研项目（师均）、高端人才（师均）），待学校底稿核对后确定，估算 +0.5~12.4 分，不计入合计。下表十项已逐项列明测算结果，核对状态见附录 A1；纳入目标项与备选事项分开列示。

表 4 · 2027 年逐项核查十项：纳入目标项与备选事项（单位：分）

| 指标 | 现状值 → 目标值 | 计入目标（分） | 全额（分） | 工作主线 | 主要措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教授授课率 | 11.7% → 16.8% | +0.98 | +0.98 | 近期 · 逐项核查 | 排课调整 · 学校可控 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 0.0053 → 0.0065 | +0.82 | +0.82 | 近期 · 逐项核查 | 名单归集 · 新获奖待落点 |
| 教师职称结构 | 48.1% → 51.8% | +0.80 | +0.80 | 近期 · 逐项核查 | 台账归真 · 学校可控 |
| 科研经费（总额） | 0.137 亿元 → 3.75 亿元 | +0.70 | +0.70 | 近期 · 逐项核查 | 口径归真 · 待决算核对 |
| 授课教授比例 | 93.3% → 99.4% | +0.61 | +0.61 | 近期 · 逐项核查 | 台账归真 · 学校可控 |
| 科研经费（师均） | 0.62 万元 → 5.84 万元 | +0.39 | +0.60 | 近期 · 逐项核查 | 口径归真 · 待决算核对 |
| 科创竞赛奖（折合数） | 203 → 233 | +0.41 | +0.41 | 近期 · 逐项核查 | 名单归集 · 新获奖待落点 |
| 师生比 | 0.0573 → 0.0604 | — | +0.29 | 近期 · 逐项核查 | 高基表核对 · 半可控 |
| 国际合作论文比例 | 18.4% → 21.5% | — | +0.27 | 近期 · 逐项核查 | Scopus 核查 · 半可控 |
| 留学生比例 | 0.96% → 1.12% | — | +0.11 | 近期 · 逐项核查 | 留学生台账核对 · 半可控 |
| 十项合计 | — | +4.71 | +5.59 | — | 纳入目标七项合计 +4.71 分、目标 230.3 分；备选事项全额 +0.88 分；十项全部落实 231.2 分 |

需追加的提升。拟追加 +3.5 分（未计入预计可达，已选定）。补差来源（按可实现性分档）：先用已定档备选事项 +0.84～+0.92 分；研本比（半可控，涉及招生计划）空间 +0.11～+4.24 分单列研判，不作补差来源计

按第 123 名目标（官方口径）：预计可达 235.1～236.1 分，对第 123 名线（238.4 分）还差 2.3～3.3 分；

核对补口三处合计 +5.13～+5.38 分（落实率口径更正条件性 +3.00、经费更正净增厚 +1.40、备选事项转入 +0.88），全部计入后 240.2～241.5 分、对第 123 名线余量 +1.8～+3.1 分；

同段涨幅推算的第 123 名分数线为低普涨 243.8 分、平均 245.9 分、偏高 248.2 分，补口全部落实仍差约 2.3～3.6 分（低普涨）、4.4～5.7 分（平均）、6.7～8.0 分（偏高）；

高端人才（师均）另有理论空间 +3.12 分（同类前 10% 档），未作达线依据；

需追加提升未计入本年预计可达。

补差路径（后续主线）。后续主线在本年同步启动、不计入本年：各项长期建设安排随 2028、2029 年安排逐年落实（见第三节、第四节），增量作用于后续版本。

## 自然增长情况（不计入目标，计入预期测算）

自然增长，指不采取新的专项措施时，随学校既有发展态势带来的分数变化。不采取任何新行动，学校总分也会随既有发展态势自然变化，2027 版估算为 +4~+5 分。它只计入预期测算，不计入目标，目标与预期分开列示。

估算依据为基年公开数据：第一轮核查 核查材料核定依据链：①论文存量复利——Nature Index 自然科学 Share 2023 年 6.57→2025 年 15.13（两年 +130%，已剔除期刊扩容口径影响，总 Share 2025 年 46.96。

较 2024 年高点 50.69 回落 7.4%），ESI 6 个学科进全球前 1%、其中工程学与数学进前 1‰（2024-06 口径），环境科学与生态学达前 1% 阈值约九成（2025-11 期数据，第三方分析）。

②研究生劳动力——在校研究生 2018 年约 7,039 人→2023 年 10,586 人→最新 11,600 余人，本科生同期微降。

③经费动量——2024 年科研经费实到 4.86 亿元、立项 2,053 项合同经费 7.32 亿元、NSFC 获批 123 项。定档 +4～+5（同段平均涨幅线 +5.4 之下沿、通用缺省之上）：动量高于同段平均有据。

但 Nature Index 总量已现平台化、项目线逐年官方汇总公开渠道不可得、实际总分路径波动（2025 年 +8.7、2026 年 −3.5，且 2026 年含经费与就业记录异常拖累），不到偏高档 +8.3。

每年新版发布前，以新的公开数据滚动复核。

## 需先行核对事项：毕业生去向落实率

本校 2027 年重点工作中无单独列示的需先行核对事项；就业数据随毕业生就业质量报告逐项核对。

## 抓好正式报告编制与数据统筹

学校正式报告与法定统计是多项指标的数据来源：口径在编制期先行评审、写进正式文本，发布后即为各方共同依据。软科方法页对数据缺失另有处理规则：缺失时依次采用旧版数据，再缺失按同类同省学校最小值替代——报告按时、按统一口径发布，本身就是保持分数稳定的前提。

本版（2027）涉及的报告与统计均已发布，下表为对已发布数的核对确认；自下一版起，正式报告编制转入编制期统筹安排，逐年规划见第三节、第四节各年的报告规划表。

表 5 · 本版已发布报告与统计的核对状态

| 报告与统计 | 涉及指标 | 责任部门 | 核对状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本科教学质量报告 | 教授授课率、授课教授比例 | 教务处 | 2023–2024 学年版已发布（2024-12-05），2024–2025 学年版未发布 |
| 毕业生就业质量报告 |  | 学生工作部 · 就业指导中心 | 原文未取得（多渠道检索无果）；2024 届关键值已由本科教学质量报告原文取得 |
| 部门决算／科技统计年报 | 科研经费（师均）、科研经费（总额） | 科学技术处 | 部门决算已发布并取得总盘；科技统计年报原文未公开，经费口径待提报表终核 |

2027 年：预计可达 234.3~236.2 分；距分数线区间下限尚差约 1.6~3.5 分，备选事项全额 +0.88 分，可补足尚差的大部分。

# 三、2028 年目标、差距与重点工作

目标。2028 年目标为约第 139 名（按 2026 年官方分数分布测算）、230.3 分，自基线累计计入 +4.71 分。分数线逐年外推：平均涨幅线约 245.3 分、偏高涨幅线约 249.9 分、上沿约 246.5 分。

构成。上年预计可达结转，本年计入 +0.00 分（逐项见附录 A1），构成如下表；另保持 2027 年已确定的 +1.72 分不回落，不计入本年增分。

表 · 2028 年分数构成（单位：分）

| 环节 | 分值 |
| --- | --- |
| 2027 年预计可达（结转） | 234.3~236.2 |
| 自然增长（估算） | +4~+5 |
| 本年计入 · 行动事项 | +0.00 |
| 2028 年预计可达 | 238.3~241.2 |
| 另：保持 2027 年已确定（不计入本年） | +1.72 |

差距。两个差距分开看：一是与目标的关系，预计可达下限 238.3 分已高于目标 230.3 分（按 2026 年官方分数分布测算），按测算可达到该目标；二是动态差，按平均涨幅线计，还差约 4.1~7.0 分。动态差不调低目标，转为下一环节需追加的提升。

补差路径（近期主线）。本年计入中，逐项核查与报告、统计校正类共 +0.00 分。其中经正式报告与统计在编制期确定的 +0.00 分，逐项规划见本节末报告规划表。

近期主线逐项：

| 事项 | 计入（分） |
| --- | --- |
| 本科毕业生深造率 | +0.00 |

需追加的提升。动态差转为需追加的提升：拟追加 +7.0 分（未计入预计可达，已选定），来源为尚未纳入目标、提升空间较大的指标达到同类学校前 10% 水平可增加的分值：研本比 +4.24、高端人才（师均） +3.12，合计 +7.36 分。

全额落实后预计可达约 245.3~248.2 分，达到平均涨幅线。

## 抓好正式报告编制与数据统筹

2028 年正式报告与统计在编制期按下表规划：每项给出现值与目标值、预计分值与主要安排；已确定事项以保持为主，新增事项在本年编制期定值。各组分数只计一次：本年新增 +0.00 分已含在上方构成内。

表 · 2028 年报告与统计规划（按正式报告与统计分组）

| 指标 | 现值 → 目标值 | 预计分值（分） | 主要安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业生就业质量报告 · 每年 11–12 月编制 · 12 月 31 日前发布 · 学生工作部 · 就业指导中心 |  |  |  |
| 本科毕业生毕业去向落实率（先行核对 · 不计入） | 平台 74.71% · 报告口径待学校提供后核定 | — | 按时完整发布 |
| 本科毕业生深造率 | 40.89% → 40.89% | +0.00 | 按时完整发布 |
| 本科教学质量报告 · 学年报告 · 按本校往年节奏，编制期介入 · 教务处 |  |  |  |
| 另 2 项 · 守住现值：授课教授比例 93.32%；教授授课率 11.7% |  |  |  |
| 教育事业统计（高基表）与学校正式发布 · 时点 9 月 1 日 · 10 月 15 日前报送 · 人事处 · 发展规划处（统筹） · 国际交流合作处 |  |  |  |
| 教师职称结构（2027 年已计入 +1.33 · 本年保持） | 48.07% → 58.02%（保持） | — | 按时完整发布 |
| 另 10 项 · 守住现值：教师学历结构 70.63%；教师规模 2,203；研本比 0.2453；本专比 1；师生比 0.0573；留学生比例 0.96%；硕士点数 55；博士点数 12 |  |  |  |
| 国家级与认证专业（总数） 195；国家级与认证专业精度 2.074 |  |  |  |
| 部门决算与财务公开 · 6 月编制对口径 · 8 月公开 · 科学技术处 · 财务处 |  |  |  |
| 科研经费（师均）（2027 年已计入 +0.39 · 本年保持） | 0.6219 → 5.844（保持） | — | 按时完整发布 |
| 另 4 项 · 守住现值：学校收入（总额） 26.94；学校收入（生均） 7.006；科研经费（总额） 0.137；科研人员规模（折合数） 6,612 |  |  |  |
| 基金会年报与捐赠入账记录 · 随年度审计发布 · 校友工作部 · 教育发展基金会 |  |  |  |
| 另 1 项 · 守住现值：社会捐赠收入（总额） 643 |  |  |  |
| 平台与专业认定名单归集 · 随主管部门公布滚动更新 · 科学技术处 |  |  |  |
| 另 2 项 · 守住现值：科研平台（折合数） 210；科研平台（师均折合数） 0.0939 |  |  |  |

2028 年：预计可达 238.3~241.2 分；对平均涨幅线还差约 4.1~7.0 分，需追加的提升 +7.0 分全额落实可达到平均线。

# 四、2029 年目标、差距与重点工作

目标。2029 年目标为约第 137 名（按 2026 年官方分数分布测算）、231.2 分，自基线累计计入 +5.56 分。分数线逐年外推：平均涨幅线约 253.7 分、偏高涨幅线约 260.6 分、上沿约 255.5 分。涨幅线逐年外推，测算年份越远、不确定性越大，本年数字仅作规划参照。

构成。上年预计可达结转，本年计入 +0.85 分（逐项见附录 A1），构成如下表。

表 · 2029 年分数构成（单位：分）

| 环节 | 分值 |
| --- | --- |
| 2028 年预计可达（结转） | 238.3~241.2 |
| 自然增长（外推估算，置信度低于前两年） | +4~+5 |
| 本年计入 · 经正式报告与统计确定 | +0.85 |
| 本年计入 · 其余行动 | +0.00 |
| 2029 年预计可达 | 243.2~247.0 |

差距。两个差距分开看：一是与目标的关系，预计可达下限 243.2 分已高于目标 231.2 分（按 2026 年官方分数分布测算），按测算可达到该目标；二是动态差，按平均涨幅线计，还差约 6.7~10.5 分。动态差不调低目标，转为下一环节需追加的提升。

补差路径（近期主线）。本年计入中，逐项核查与报告、统计校正类共 +0.85 分。其中经正式报告与统计在编制期确定的 +0.85 分，逐项规划见本节末报告规划表。

近期主线逐项：

| 事项 | 计入（分） |
| --- | --- |
| 国家级与认证专业精度 | +0.64 |
| 科研经费（师均） | +0.21 |
| 本科毕业生深造率 | +0.00 |
| 教授授课率 | +0.00 |
| 科研经费（总额） | +0.00 |
| 授课教授比例 | +0.00 |

需追加的提升。拟追加 +10.5 分（未计入预计可达，方向性安排，名单随每年新数据滚动调整）。补差来源（按可实现性分档）：以已定档备选事项与备选事项滚动落实为主；研本比等结构项单列研判，不作补差来源计

三年安排与学校「811」双峰对位：与双峰直接相关的事项——科研经费两项（计入，属核对更正）、国家科研项目与高端人才（备选，空间主要由双峰与矿业学科贡献）、国家重大奖励（后续年度滚动计入）；

职称结构、教授授课率等全校台账类事项不分学科、全校统一核对。

## 抓好正式报告编制与数据统筹

2029 年正式报告与统计在编制期按下表规划：每项给出现值与目标值、预计分值与主要安排；已确定事项以保持为主，新增事项在本年编制期定值。各组分数只计一次：本年新增 +0.85 分已含在上方构成内。

表 · 2029 年报告与统计规划（按正式报告与统计分组）

| 指标 | 现值 → 目标值 | 预计分值（分） | 主要安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业生就业质量报告 · 每年 11–12 月编制 · 12 月 31 日前发布 · 学生工作部 · 就业指导中心 |  |  |  |
| 本科毕业生毕业去向落实率（先行核对 · 不计入） | 平台 74.71% · 报告口径待学校提供后核定 | — | 按时完整发布 |
| 本科毕业生深造率 | 40.89% → 40.89% | +0.00 | 按时完整发布 |
| 本科教学质量报告 · 学年报告 · 按本校往年节奏，编制期介入 · 教务处 |  |  |  |
| 授课教授比例 | 99.45% → 99.45% | +0.00 | 按时完整发布 |
| 教授授课率 | 16.84% → 16.84% | +0.00 | 按时完整发布 |
| 教育事业统计（高基表）与学校正式发布 · 时点 9 月 1 日 · 10 月 15 日前报送 · 人事处 · 发展规划处（统筹） · 国际交流合作处 |  |  |  |
| 国家级与认证专业精度 | 2.074 → 2.417 | +0.64 | 按时完整发布 |
| 另 10 项 · 守住现值：教师职称结构 48.07%；教师学历结构 70.63%；教师规模 2,203；研本比 0.2453；本专比 1；师生比 0.0573；留学生比例 0.96%；硕士点数 55；博士点数 12 |  |  |  |
| 国家级与认证专业（总数） 195 |  |  |  |
| 部门决算与财务公开 · 6 月编制对口径 · 8 月公开 · 科学技术处 · 财务处 |  |  |  |
| 科研经费（总额） | 3.721 → 3.721 | +0.00 | 按时完整发布 |
| 科研经费（师均） | 0.6219 → 24.28 | +0.21 | 按时完整发布 |
| 另 3 项 · 守住现值：学校收入（总额） 26.94；学校收入（生均） 7.006；科研人员规模（折合数） 6,612 |  |  |  |
| 基金会年报与捐赠入账记录 · 随年度审计发布 · 校友工作部 · 教育发展基金会 |  |  |  |
| 另 1 项 · 守住现值：社会捐赠收入（总额） 643 |  |  |  |
| 平台与专业认定名单归集 · 随主管部门公布滚动更新 · 科学技术处 |  |  |  |
| 另 2 项 · 守住现值：科研平台（折合数） 210；科研平台（师均折合数） 0.0939 |  |  |  |

2029 年：预计可达 243.2~247.0 分；对平均涨幅线还差约 6.7~10.5 分，需追加的提升 +10.5 分全额落实可达到平均线。

# 五、工作分工与需协调事项

本节按部门列出需提供的现有材料，均为台账与报告底稿，无需另行填报或统计。有关口径由发展规划处统筹把握；先行自查并列出差异后，再请各部门确认。

表 6 · 各部门需提供材料清单

| 部门 | 请提供材料 | 对应事项 |
| --- | --- | --- |
| 发展规划处（统筹） | 汇总协调，不另备材料 | 全校核对统筹；基线差异 0.8 分逐项归因 |
| 人事处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 教师职称结构 |
| 教务处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 教授授课率、授课教授比例 |
| 团委 · 创新创业学院 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 科创竞赛奖（生均折合数）、科创竞赛奖（折合数） |
| 科学技术处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 科研经费（师均）、科研经费（总额）、国际合作论文比例 |
| 国际交流合作处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 留学生比例 |

# 六、数据来源与有关说明

测算基线。本简报全部增分只从模型基线 225.6 分起算，不与官方 226.4 分直接相加。0.8 分差异待学校提供统计底稿后逐项核对，落实到具体指标后另出学校核对版。

逐年测算口径。预计可达逐年滚动测算：上年预计可达＋自然增长＋本年计入增分；目标分数线以 2026 年目标名次分数为起点、按同名次段学校涨幅逐年外推（近 5 年年均 +7.5 分、近 3 年年均 +9.8 分、同段中位 +8.1 分），年份越远、不确定性越大，仅作规划参照。

需追加的提升口径。首年需追加的提升来源按可实现性分档选定（见第二节），理论空间未作达线依据；其余年份需追加的提升取自尚未纳入目标、提升空间较大的指标，按达到同类学校前 10% 水平可增加的分值计。需追加的提升均未计入预计可达。

名次换算。文中名次均为按 2026 年官方分数分布测算的结果，仅供参考；分数增减以逐项核查结果为准。

数据来源。计分规则与指标定义以软科公开方法为准；本校现值以学校正式发布报告与公开渠道逐项核查。逐项核查材料共 89 条，逐项状态见附录 A4；指标分类与 2028、2029 年行动事项为按规则初步拟定，尚未逐项核查。测算由 mShare 提供技术支持。

更新说明。数据截至 2026 年 11 月。专题页面更新后以页面为准，本简报同步出新版。本简报为诊断简报的深化落实版，逐项数据以本简报为准。

2026 年 11 月 4 日

# 附录

附录供查对，不计入主体页数；所列数字与正文一致。

## A1 · 逐项测算明细（三年）

表 A1-1 · 2027 年逐项核查十项全表（单位：分）

| 指标 | 现值 | 目标值 | 计入目标（分） | 全额（分） | 工作主线 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教授授课率 | 11.7% | 16.8% | +0.98 | +0.98 | 近期 · 逐项核查 | 待核对 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 0.0053 | 0.0065 | +0.82 | +0.82 | 近期 · 逐项核查 | 待核对 |
| 教师职称结构 | 48.1% | 51.8% | +0.80 | +0.80 | 近期 · 逐项核查 | 待核对 |
| 科研经费（总额） | 0.137 亿元 | 3.75 亿元 | +0.70 | +0.70 | 近期 · 逐项核查 | 待核对 |
| 授课教授比例 | 93.3% | 99.4% | +0.61 | +0.61 | 近期 · 逐项核查 | 待核对 |
| 科研经费（师均） | 0.62 万元 | 5.84 万元 | +0.39 | +0.60 | 近期 · 逐项核查 | 待核对 |
| 科创竞赛奖（折合数） | 203 | 233 | +0.41 | +0.41 | 近期 · 逐项核查 | 待核对 |
| 师生比 | 0.0573 | 0.0604 | — | +0.29 | 近期 · 逐项核查 | 待核对 |
| 国际合作论文比例 | 18.4% | 21.5% | — | +0.27 | 近期 · 逐项核查 | 待核对 |
| 留学生比例 | 0.96% | 1.12% | — | +0.11 | 近期 · 逐项核查 | 待核对 |

备选事项 4 项（研本比、教师学历结构、国家科研项目（师均）、高端人才（师均））：待学校底稿核对后确定，全部计入估算 +0.5~12.4 分（中间值约 +6 分），不计入首年合计。

表 A1-2 · 2028 年行动事项逐项（单位：分）

| 指标 | 现值 → 目标值 | 计入目标（分） | 全额（分） | 类别 | 工作主线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本科毕业生深造率 | 40.89% → 40.89% | +0.00 | +0.00 | 正式报告与统计 | 近期 · 报告与统计 |
| 1 项合计 | — | +0.00 | +0.00 | — | — |

表 A1-3 · 2029 年行动事项逐项（单位：分）

| 指标 | 现值 → 目标值 | 计入目标（分） | 全额（分） | 类别 | 工作主线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家级与认证专业精度 | 2.074 → 2.417 | +0.64 | +0.96 | 正式报告与统计 | 近期 · 报告与统计 |
| 科研经费（师均） | 0.6219 → 24.28 | +0.21 | +1.78 | 正式报告与统计 | 近期 · 报告与统计 |
| 本科毕业生深造率 | 40.89% → 40.89% | +0.00 | +0.00 | 正式报告与统计 | 近期 · 报告与统计 |
| 教授授课率 | 16.84% → 16.84% | +0.00 | +0.00 | 正式报告与统计 | 近期 · 报告与统计 |
| 科研经费（总额） | 3.721 → 3.721 | +0.00 | +0.00 | 正式报告与统计 | 近期 · 报告与统计 |
| 授课教授比例 | 99.45% → 99.45% | +0.00 | +0.00 | 正式报告与统计 | 近期 · 报告与统计 |
| 6 项合计 | — | +0.85 | +2.74 | — | — |

## A2 · 指标分类汇总与正式报告对应关系

表 A2-1 · 全量 100 项按处理方式分类

| 类别 | 项数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报告统计类 | 23 | 以正式报告与统计为依据，编制期先行评审口径 |
| 台账核对类 | 23 | 以学校台账与官方名单逐项核对后确定 |
| 建设推进类 | 22 | 以年度建设推进，增量作用于后续版本 |
| 观察类 | 32 | 仅作观察，不计入目标与预期 |
| 合计 | 100 | 全量 100 项分类不在本简报载录，本表仅列汇总 |

表 A2-2 · 正式报告与统计的对应关系和责任部门

| 报告与统计 | 责任部门 | 对应事项 |
| --- | --- | --- |
| 毕业生就业质量报告 | 学生工作部 · 就业指导中心 | 本科毕业生深造率、本科毕业生毕业去向落实率；深造率按年定目标（2028 年守成38～41%、2029 年守成38～41%） |
| 本科教学质量报告 | 教务处 | 教授授课率、授课教授比例 |
| 教育事业统计（高基表）与学校正式发布 | 人事处 · 发展规划处（统筹） · 国际交流合作处 | 教师职称结构、国家级与认证专业精度等 11 项 |
| 部门决算与财务公开 | 科学技术处 · 财务处 | 科研经费（师均）、科研经费（总额）等 5 项 |
| 基金会年报与捐赠入账记录 | 校友工作部 · 教育发展基金会 | 社会捐赠收入（总额） |
| 平台与专业认定名单归集 | 科学技术处 | 科研平台（师均折合数）、科研平台（折合数） |

## A3 · 年度重要时间节点

表 A3 · 年度重要时间节点（按月份列示）

| 月份 | 节点 | 影响版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 月 | 爱思唯尔中国高被引科学家名单发布 | 下一版核查参考 |
| 3 月 | 科技统计年报报送；国家自然科学基金集中申报 | 2028 版（数据生产）；2029 版起（项目增量） |
| 4 月 | 软科中国大学排名发布 | 当版（结果与核查核对） |
| 6 月 | 部门决算编制 | 2028 版（数据生产） |
| 7 月 | 毕业生去向登记查漏 | 2028 版（数据生产） |
| 8 月 | 部门决算公开 · 落实率统计截止 | 2028 版（数据生产） |
| 9 月 | 高基表统计时点（9 月 1 日） | 2028 版（数据生产） |
| 10 月 | 高基表报送截止 · 最好学科发布 · 社科立项公布 | 2028 版（数据生产）· 2027 版（学科取数） |
| 11 月 | 数据共享计划（DEP）填报启动 · 高被引名单发布；就业质量报告编制启动 | 2027 版（提报与取数）；2028 版（数据生产） |
| 12 月 | 本科教学质量报告发布期 · 就业质量报告发布 | 2028 版（数据生产） |

## A4 · 核查材料分布

表 A4 · 逐项核查材料条数分布（共 89 条）

| 指标组 | 条数 | 已核对 | 待核对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逐项核查项（计入候选 7 ＋ 备选事项 3） | 59 | 40 | 19 |
| 备选项（4） | 13 | 11 | 2 |
| 核查项（2） | 17 | 11 | 6 |
| 合计 | 89 | — | — |

注：本表按指标组统计核查材料条数；个别事项单独核查的，不计入本表。